29 de Junio del 2015

Medio Ambiente.

Plan de Acción Local – Gobierno Abierto Durango

“Ladrilleras y Residuos Sólidos”

**PROBLEMA QUE SE QUIERE RESOLVER**

(Descripción de la problemática identificada)

**La contaminación ambiental** producida por las **ladrilleras en Durango** actualmente se ha convertido en un problema ecológico y de salud pública debido al tipo de combustibles que se utilizan para la cocción de esos productos, generando elevada contaminación ambiental que afecta a un considerable número de población.

Desde el inicio de la presente administración municipal a la fecha se han derribado 60 obradores.

**CENSO ACTUAL DE LADRILLERAS**

**EN LA MANCHA URBANA.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Colonia** | **Obradores** | **Colonia** | **Obradores** |
| 12 DE DICIEMBRE | 1 | EL CISNE | 1 |
| 19 DE MARZO | 2 | EL DURAZNO | 1 |
| ALIANZA POR DURANGO | 3 | ENSUEÑO 2 | 3 |
| AMPL. ARROYO SECO | 15 | GARDENIAS | 3 |
| AMPL. LAS HUERTAS | 1 | IND. LADRILLERA | 6 |
| AMPL. LAS ROSAS | 33 | INDEPENDENCIA | 1 |
| ARROYO SECO | 10 | J. GPE. RODRIGUEZ | 6 |
| ASENTAMIENTOS HUMANOS | 9 | JARDINES DE CANCUN | 74 |
| CALANDRIAS | 4 | JUSTICIA SOCIAL | 4 |
| CAMPO ALEGRE | 2 | LA JOYA | 11 |
| DOLORES DEL RIO | 1 | LAS MARIPOSAS | 3 |
| EJ. BENITO JUAREZ | 6 | REAL VICTORIA | 1 |
| VALLE DEL GUADIANA | 15 | SAN CARLOS | 45 |
| VIVA REFORMA II | 2 | SAN VICENTE | 5 |
| VIVA REFORMA | 1 | TLATELOLCO | 1 |

**OBJETIVO PRINCIPAL**

(Cambio que busca alcanzar con el cumplimiento del compromiso)

Reducir los índices de contaminación ambiental en la ciudad de Durango, generados por la operación de ladrilleras artesanales informales.

**COMPROMISO**

(Descripción detallada del compromiso)

Reubicación y reconversión tecnológica de las ladrilleras.

Aunque se cuenta con varios obradores tradicionales en el Parque Industrial Ladrillero, no se pretende cambiar la contaminación de un lugar a otro, sino que además de la reubicación se propone la **reconversión tecnológica** utilizando obradores ecológicos que reducen considerablemente la contaminación ambiental.

**Plantilla de Compromisos:**  
Para cada compromiso deberá llenarse la siguiente plantilla.

**“Ladrilleras”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad**  **(Descripción de cada actividad que se realizará para el cumplimiento del compromiso)** | **Responsable de la actividad**  **(Nombre del responsable e institución que representa)** | **Fecha de cumplimento comprometida**  **(d/m/a)** | **Medio de seguimiento de la actividad** |
| **Actividad 1.-**  **Actualizar el Padrón único y abierto de plantas ladrilleras.** | Dirección Municipal de Medio Ambiente | 15-Agosto-2015 | Reuniones e Informes de seguimiento mensual. |
| **Actividad 2.-**  **Impulsar cierre de ladrilleras informales y, en su caso, reubicación de plantas ladrilleras en el PIL** | Dirección Municipal de Medio Ambiente.  Secretaría del Ayuntamiento.  Dirección Mpal de Fomento Económico | 30-11-2015 | Reuniones e Informes de seguimiento mensual. |
| **Actividad 3.-**  **Regular la comercialización del tabique**. | Dirección Municipal de Fomento Económico.  Colegios de Arquitectos e Ingenieros Civiles.  Cámara de la Construcción | 30-11-2015 | Reuniones e Informes de seguimiento mensual. |
| **Actividad 4.-**  **Fortalecer la infraestructura del PIL para la reubicación de ladrilleras**. | Dirección de Obras Municipales  Secretaría del Ayuntamiento.  Comité Mpal para el Plan de Evolución Ladrillera | 30-11-2015 | Reuniones e Informes de seguimiento mensual. |
| **Actividad 5.-**  **Impulsar el cambio y reconversión tecnológica del proceso de combustión de las ladrilleras**. | Dirección Municipal de Fomento Económico  Dirección Mpla de Medio Ambiente  Secretaria del ayuntamiento | 30-11-2015 | Reuniones e Informes de seguimiento mensual. |
| **Actividad 6.-**  **Uso de aplicaciones utilizando las nuevas tecnologías** | Dirección Mpal de Comunicación Social. | 30-11-2015 | Informe y reunión mensual. |

**Plantilla de Compromisos:**  
Para cada compromiso deberá llenarse la siguiente plantilla.

**“Residuos Sólidos”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad**    **(Descripción de cada actividad que se realizará para el cumplimiento del compromiso)** | **Responsable de la actividad**    **(Nombre del responsable e institución que representa)** | **Fecha de cumplimento comprometida**  **(d/m/a)** | **Medio de seguimiento de la actividad** |
| **Actividad 1.-**  **Campaña de concientización sobre el valor de los materiales reciclables, en redes sociales y diferentes medios de comunicación.** | Dirección de Servicios Públicos  Sociedad Civil:  Asociaciones de Periodistas y Colegios de Comunicación.  Consejos Ciudadanos  Colegios de Profesionistas  STTL | 30 – Nov- 2015 | Informe de Seguimiento/ Evaluación |
| **2.- Actualización de padrones de compra de los diferentes residuos sólidos.** | Dirección de Servicios Públicos | 30 – Nov- 2015 | Sociedad Civil  Consejos Ciudadanos  Colegios de Profesionistas  STTL |
| **3.- 072**  **Mayor difusión del uso eficiente del 072 en materia de medio ambiente** | Dirección de Servicios Públicos  Dirección Municipal de Medio Ambiente | 30 – Nov- 2015 | Sociedad Civil  Consejos Ciudadanos  Colegios de Profesionistas  STTL |
| **4.- Difusión de los programas que ofrece el gobierno municipal, puntos de acopio de residuos de manejo especial y horarios.** | Dirección de Servicios Públicos  Dirección Municipal de Medio Ambiente | 30 – Nov- 2015 | Sociedad Civil  Consejos Ciudadanos  Colegios de Profesionistas  STTL |
| **5.- Concientización del manejo de heces fecales de perros y gatos** | Dirección de Servicios Públicos  Dirección Municipal de Medio Ambiente | 30 – Nov- 2015 | Sociedad Civil  Consejos Ciudadanos  Colegios de Profesionistas  STTL |
| **6.- Generar el padrón de grupos ambientalistas y/o ecologistas de Durango** | Dirección Municipal de Medio Ambiente | 30 – Nov- 2015 |  |